## Slide 1: Piano di azione di Marketing Obiettivo: trovare 20 nuovi clienti Periodo 90 giorni: da 1 gennaio a 31 marzo
Cosa | Chi mi aiuta | Da completare entro
Azione 1: creare volantino quadricromia, inserire messaggio di marketing a risposta diretta “ritorna in forma in 21 giorni”, stamparne 50.000 copie | Grafico, copywriter, stamperia | 15 gennaio
Azione 2: preventivi distribuzione volantini + selezione vincitore | 3 diverse societa di distribuzione volantini | 15 gennaio
Azione 3: creazione pagina facebook dedicata alla promozione di gennaio “torna in forma in 21 giorni” con almeno 10 articoli e 15 foto “prima e dopo” a testimonianza | Esperto online marketing | 20 gennaio
Azione 4: promozione a pagamento della pagina facebook con retargeting, budget 300 euro | Esperto online marketing | 25 gennaio
Azione 5: campagna interna di promozione “porta un amico”. Creazione lettere da inviare a casa, lancio via email al mio database, messaggi sms | Segretaria | 25 gennaio